## Sheet1
酒旗戏鼓天桥市活动时间安排
搭建日期 | 6月15日-6月17日 9:00-22:00
活动时间 | 6月17日 彩排、灯光音响调试 6月18日（周四）14:30-17:00 双城论坛 6月18日（周四）18:30-23:00 市集与开放活动 6月19日（周五）-6月21日（周日）14:30-23:00 市集与开放活动
活动时间 |  | 项目内容 | 活动名称 | 活动地点 | 备注 | 天桥联系人
2026-06-18 | 14:00-14:25 | 签到 | 嘉宾签到 | 天桥九号实验剧场 |  |  | 论坛嘉宾及观众组成： 领导：中演协及天桥盛世集团及剧院管理公司主要领导（待确定） 主旨演讲嘉宾（10人） 广西及柳州文旅局（10人） 沉浸文旅嘉宾（25人） 西城文旅局对外交流科（10人） 新京报等媒体（38人） 商业合作（10人）
| 14:25-14:30 |  | 引导入座、同时播放暖场宣传视频（天桥和广西宣传片）
| 14:30-14:40 | 开幕致辞 | 主持人开场
中国演出行业协会会长 刘克智 开幕致辞
北京天桥盛世集团党委书记、董事长尹一新
| 14:40-15:55 | 主旨演讲 | 演讲一：卜希霆 （"沉浸城市"研究院发起人/学术统筹）
演讲二：郑娟（广西文化产业集团党委书记、董事长）
演讲三：柳媛（ 陕西大秦演艺运营有限公司董事长）
演讲四：康青峰 （平遥县印象文化旅游发展有限公司董事长）
演讲五：张晗 （抖音生活服务商运营团队+电影演出运营团队负责人）
| 16:00-16:40 | 圆桌论坛 | 王启南（北方演艺沉浸式演艺创作设计中心·沉浸式文旅研究院院长） 张臻 （深圳《不眠之夜》深圳湾万象城落地项目） 杨树聪 （北京天桥盛世剧院管理有限公司总经理） 刘莉（柳州市文化广电和旅游局党组书记、局长） 孟芸芸（北京雏菊春天有限管理公司创始人）
| 16:40-17:00 | 推介环节 | 柳州文旅推介会环节
| 17:00-18:00 | 嘉宾就餐 | 嘉宾步行至二层北侧连廊lines就餐 | lines餐厅 | 18:25-18:30嘉宾引导至东售票厅进入艺术中心
| 18:00-18:55 |  | 观众进场
| 18:55-19:00 | 演出快闪 | 戏楼前快闪演出（《刘三姐》+《摆呀摆》柳州艺术剧院 6人（2唱4跳）\《闹樊楼》）/《天驹行·凤凰引》戏剧巡游开启 | 大厅戏楼 | 演艺的人化妆间（10人） | 周雪澜18624045707 徐思建18514069996 王鸿滨13501017485
| 19:00 | 开市 | 鸣锣开市 “酒旗戏鼓”双城市集开市 | 文化内街 | 是否领导鸣锣?鸣锣环节谁来主持引导
| 19:00-19:30 |  | 市集+互动体验（全聚德烤鸭、织布机、油茶、绣球制作、民间山歌）
| 20:00-20:30 | 巡游 | 第2场 南北线巡游 广西民族服装巡游（2歌手+4演员）+（织布机、油茶、绣球制作）《天驹行·凤凰引》戏剧巡游 | 东二门-市民广场 | 《九歌》签售时间？《九歌》演出时长90分钟，21：00结束，演员到前厅签售预计在21:30以后
|  | 定点演艺 | 戏曲《闹樊楼》 | 古戏楼前
| 18:30-23:00 | 活动 | 电子音乐/现场演出 | 下沉广场
| 22:30-22:45 | 活动 | 《黑旗令》演出结束演员互动 | 戏楼前
| 常设 | 活动 | 剧享食刻活动 | 二层北侧连廊
6月19日 （端午节假期） | 10:00-11:00 | 活动 | 戏剧瑜伽 | 大厅戏楼
| 14:30-23:00 | 开市 | “酒旗戏鼓”双城市集 | 文化内街
| 15:00-15:30 | 第1场 古今线巡游 | 广西民族服装巡游（2歌手+4演员）《天驹行·凤凰引》戏剧巡游 | 东二门-市民广场 |  | 周雪澜18624045707 徐思建18514069996
|  | 第1场 定点演艺 | 《刘三姐》+《摆呀摆》柳州艺术剧院 6人（2唱4跳）、话剧《天桥》（约50分钟） | 古戏楼前
| 15:30：16:00 | 第1场 非遗体验 | 民族歌手对唱10分钟+体验（织布机、油茶、绣球制作） | 文化内街
| 16:30-17:30 | 第2场 南北线巡游 | 广西民族服装巡游（2歌手+4演员）《天驹行·凤凰引》戏剧巡游 | 东二门-市民广场
|  | 第2场 定点演艺 | 《刘三姐》+《摆呀摆》柳州艺术剧院 6人（2唱4跳）、戏曲《梨花颂》（退役军人、需柳州民间艺人同在这个时段） | 古戏楼前
| 17:30：18:00 | 第2场 非遗体验 | 民族歌手对唱10分钟+体验（织布机、油茶、绣球制作） | 文化内街
|  | 第3场 定点演艺 | 《刘三姐》+《摆呀摆》柳州艺术剧院 6人（2唱4跳） | 古戏楼前
|  | 第3场 非遗体验 | 民族歌手对唱10分钟+体验（织布机、油茶、绣球制作） | 文化内街
| 20:00-20:30 | 第4场 南北线巡游 | 广西民族服装巡游（2歌手+4演员）《天驹行·凤凰引》戏剧巡游 | 东二门-市民广场 | 《九歌》签售时间？《九歌》演出时长90分钟，21：00结束，演员到前厅签售预计在21:30以后
|  | 第4场 定点演艺 | 《刘三姐》+《摆呀摆》柳州艺术剧院 6人（2唱4跳）、话剧《天桥》（约50分钟） | 古戏楼前
|  | 第4场 非遗体验 | 体验（织布机、油茶、绣球制作） | 文化内街
| 18:30-23:00 | 活动 | 电子音乐/现场演出 | 下沉广场
| 22:30-22:45 | 活动 | 演出结束演员互动 | 戏楼前
| 常设 | 活动 | 剧享食刻活动 | 二层北侧连廊
6月20日 （端午节假期） | 10:00-11:00 | 活动 | 戏剧瑜伽 | 大厅戏楼
| 14:30-23:00 | 开市 | “酒旗戏鼓”双城市集 | 文化内街
| 15:00-15:30 | 第1场 古今线巡游 | 广西民族服装巡游（2歌手+4演员）《天驹行·凤凰引》戏剧巡游 | 东二门-市民广场 |  | 周雪澜18624045707 徐思建18514069996 王鸿滨13501017485
|  | 第1场 定点演艺 | 《刘三姐》+《摆呀摆》柳州艺术剧院 6人（2唱4跳）、话剧《天桥》（约50分钟） | 古戏楼前
| 15:30：16:00 | 第1场 非遗体验 | 民族歌手对唱10分钟+体验（织布机、油茶、绣球制作） | 文化内街
| 16：00-16：30 | 第2场 定点演出 | 《长腿叔叔》快闪 | 古戏楼前
| 16:30-17:30 | 第2场 南北线巡游 | 广西民族服装巡游（2歌手+4演员）《天驹行·凤凰引》戏剧巡游 | 东二门-市民广场
|  | 第2场 定点演艺 | 《刘三姐》+《摆呀摆》柳州艺术剧院 6人（2唱4跳） | 古戏楼前
| 17:30：18:00 | 第2场 非遗体验 | 民族歌手对唱10分钟+体验（织布机、油茶、绣球制作） | 文化内街
|  | 第3场 定点演艺 | 《刘三姐》+《摆呀摆》柳州艺术剧院 6人（2唱4跳）、话剧《天桥》（约50分钟） | 古戏楼前
|  | 第3场 非遗体验 | 民族歌手对唱10分钟+体验（织布机、油茶、绣球制作） | 文化内街
| 20:00-20:30 | 第4场 南北线巡游 | 广西民族服装巡游（2歌手+4演员）《天驹行·凤凰引》戏剧巡游 | 东二门-市民广场 | 《九歌》签售时间？《九歌》演出时长90分钟，21：00结束，演员到前厅签售预计在21:30以后
|  | 第4场 定点演艺 | 《刘三姐》+《摆呀摆》柳州艺术剧院 6人（2唱4跳）、音乐剧《破台》 | 古戏楼前
|  | 第3场 非遗体验 | 体验（织布机、油茶、绣球制作） | 文化内街
| 18:30-23:00 | 活动 | 电子音乐/现场演出 | 下沉广场
| 19:30~20:30 | 定点演出 | 话剧《汪汪寻家记》 | 下沉广场
| 22:30-22:45 | 活动 | 演出结束演员互动 | 戏楼前
| 常设 | 活动 | 剧享食刻活动 | 二层北侧连廊
6月21日 （端午节假期） | 10:00-11:00 | 活动 | 戏剧瑜伽 | 大厅戏楼
| 14:30-23:00 | 开市 | “酒旗戏鼓”双城市集 | 文化内街
| 15:00-15:30 | 第1场 古今线巡游 | 1.广西民族服装巡游（2歌手+4演员）《天驹行·凤凰引》戏剧巡游 | 东二门-市民广场 |  | 周雪澜18624045707 王鸿滨13501017485
|  | 第1场 定点演艺 | 《刘三姐》+《摆呀摆》柳州艺术剧院 6人（2唱4跳）、话剧《天桥》（约50分钟） | 古戏楼前
| 15:30：16:00 | 第1场 非遗体验 | 民族歌手对唱10分钟+体验（织布机、油茶、绣球制作） | 文化内街
| 16:30-17:30 | 第2场 南北线巡游 | 广西民族服装巡游（2歌手+4演员）《天驹行·凤凰引》戏剧巡游 | 东二门-市民广场
|  | 第2场 定点演艺 | 《刘三姐》+《摆呀摆》柳州艺术剧院 6人（2唱4跳）、《好运设计2026》 | 古戏楼前
| 17:30：18:00 | 第2场 非遗体验 | 民族歌手对唱10分钟+体验（织布机、油茶、绣球制作） | 文化内街
|  | 第3场 定点演艺 | 《刘三姐》+《摆呀摆》柳州艺术剧院 6人（2唱4跳）、音乐剧《破台》 | 古戏楼前
|  | 第3场 非遗体验 | 民族歌手对唱10分钟+体验（织布机、油茶、绣球制作） | 文化内街
| 20:00-20:30 | 第4场 南北线巡游 | 广西民族服装巡游（2歌手+4演员）《天驹行·凤凰引》戏剧巡游 | 东二门-市民广场 | 《九歌》签售时间？《九歌》演出时长90分钟，21：00结束，演员到前厅签售预计在21:30以后
|  | 第4场 定点演艺 | 《刘三姐》+《摆呀摆》柳州艺术剧院 6人（2唱4跳）、戏曲《闹樊楼》 | 古戏楼前
|  | 第4场 非遗体验 | 体验（织布机、油茶、绣球制作） | 文化内街
| 18:30-23:00 | 活动 | 电子音乐/现场演出 | 下沉广场
| 22:30-22:45 | 活动 | 演出结束演员互动 | 戏楼前
| 常设 | 活动 | 剧享食刻活动 | 二层北侧连廊
项目内容 | 负责人
论坛活动 | 赵婧懿
活动搭建 | 宁波
戏剧巡游 | 周雪澜 、 徐思建 、王鸿滨
市集活动 | 房芷
餐区活动 | 刘澍
衍生品售卖 （大剧场、中剧场、小剧场） | 汪璐、孔菲、邹盛杰